96年度原住民族電視台節目收視調查「質化」研究計劃案合 約 書
立合約書人：                  

財團法人公共電視文化事業基金會（以下簡稱甲方）

                                            （以下簡稱乙方）

茲因甲方委託乙方承作收視調查，雙方訂立合約條件如下：

一、乙方應依本合約及所提「96年度原住民族電視台節目收視調查『質化』研究計劃案」計劃書進行抽樣調查研究，該項計劃書及服務需求如附件，作為本合約之一部分。

二、本合約自簽約日開始至九十六年十二月十五日止，研究區域為全台灣地區。本合約總費用為新台幣整（含稅）。付款方式為完成簽約後，以及10月、12月三期。完成簽約後支付總研究經費之30％，完成10月結案簡報，同時繳交結案書面報告，以及12月總結案簡報及書面報告20份及其完整電子檔案(光碟10份)，各支付總研究經費之35％，結案後九十天付款，由乙方每季開立發票依甲方付款程序辦理付款。履約保證金為總額百分之五。12月最後一次執行完畢後，需做全年結案報告。 

三、對北、中、南、東部原住民社區或部落設計十二場焦點團體座談，於各該族人口數分佈聚居最多之區域辦理，合格受訪者為年滿十五歲以上有收看原住民族電視台的原住民籍觀眾。期中報告須完成4-6場焦點團體座談，並於96年10月5日前完成書面結案報告5份。全部調查研究結果於 12月15日前完成總結案書面報告，包括20份書面結案報告及10份光碟。訪談大綱、深訪名單、須經本委託單位議定，並由原住民族電視台監督執行，並配合進行相關簡報。

四、乙方若未能如期提出完整報告，每延一日應逕付甲方賠償金額5000元計算，甲方並得自調查費用逕為扣抵。若因天災等無法事前預期之狀況及因乙方之因素延誤正常計畫，則不在此限。

五、若甲方於調查執行過程中欲更改調查範圍或縮短調查時間，乙方有權重新計算調查經費。
六、甲方若因故取消調查案，則乙方有權依據已執行之部分，收取專案調查研究經費、人事費用及行政費用。
七、本調查報告以乙方為著作人。乙方同意授權甲方重製、公開口述，前揭著作物。
八、履約保證金

(1) 立約商應於決標後之次日起五天內繳納契約金額百分之五之履約保證金。

(2) 履約保證金將俟本案驗收合格後，且無待解決之情事後無息發還。得標商同意將押標金轉履約保證金
九、調查結束後，乙方應將所有調查內容歸入機密檔案，善盡保密之責。

十、本合約書經雙方簽章同意後生效，壹式肆份，乙方壹份，甲方參份為憑。

十一、如因本合約所生之任何糾紛訴訟，以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

立合約書人

   甲  方：財團法人公共電視文化事業基金會

代表人：    

     地  址：台北市內湖區康寧路三段七十五巷五十號

乙  方： 

代表人：

電   話：

統一編號：

地  址： 

中華民國九十六年月
PAGE  
1

