「無線數位電視共同傳輸平台公司營運計畫」委外研究案規格
1、 研究緣起

政府自2003年起委託公共電視執行「無線數位電視共同傳輸平台計畫，興建無線數位電視第一單頻網之傳輸網路；2006年6月立法院三讀通過「公共廣電與文化創意、數位電視發展二年計畫」特別預算，委由公視負責建置國內無線數位電視之第二單頻網路工程。此兩項重要計畫，將使國內無線數位電視之服務達到相當規模，進而與其他數位平台合縱連橫，既競爭且合作。

為了達成此一目標，政府早從數年前起，即開始研議無線數位電視製播分離之政策，並擬透過「公共廣電與文化創意、數位電視發展二年計畫」當中「高畫質電視與第二單頻網建置計畫」之執行，深入且全面性地研究國內無線數位電視共同傳輸平台產業整體之發展藍圖與平台公司經營之最適規模和家數，以作為無線數位電視共同傳輸平台擬具政策之參考依據。因此本會於民國96年度委託財團法人工業研究院針對共同傳輸公司市場規模議題進行研究，以瞭解共傳輸公司的市場輪廓與潛在利基。

2、 研究目的

97年度公共電視將針對公廣集團成立共同傳輸公司一案進行營運評估(Business Plan)，故擬委託業外專業研究單位進行研究。

3、 研究側重方向

委託單位應完成共同傳輸公司營運計畫書內容設計，建議至少包含下列幾個方向，來建構其研究案之範疇與架構：

（一）人力及設備資源現況分析

      本項應著重本會現有傳輸設備資產分析及現有人力（人事）成本。

（二）技術服務與商業模式

      探討現有、未來技術能力發展趨勢及其應用可能。

（三）競爭、風險與機會

      例如：各技術及產業競爭狀況模擬、發展策略分析。

（四）資源評估與財務計畫

例如：預期收益情況之模擬分析、人事變動成本、設備作價、外部資金投入估算及財務預測等。

（五）建議之行動方案

      如現行政策＼法規建議、吸引外部資金策略方案等。

四、研究執行時間

    簽約日起算，預計5個月內完成。

五、招標說明

（1） 委案金額：新台幣 玖拾陸萬元整。

（2） 本委託案採邀商比案方式辦理。

（3） 本案將召開評審委員會進行比案，意者需在民國97年5月5日前，提供委員會五千字左右之研究企劃案（乙式七份），內容包含研究架構、研究方法、經費預算、研究進度規劃，及主持人學經歷著作等資料以供參考。另外，參與本案之研究團隊需親赴公視召開之審查委員會進行30分鐘口頭簡報，簡報時間將另行通知。

（4） 聯絡方式 

1. 郵寄地址：114台北市內湖區康寧路3段75巷50號 策略研發部 收 

2. 聯絡電話：(02) 2630-1117 李先生

PAGE  
2

