「97年度公視基金會南部設台籌備計畫：先期規劃與可行性研究」委託技術服務案需求說明書

1、 辦理單位：財團法人公共電視文化事業基金會

2、 計畫緣起

依據「無線電視事業公股處理條例」附帶決議第二點：「為平衡南北發展，縮減資訊落差，支持公共廣電集團未來五年內朝向南部設台發展，並於未來列入公視法修法」。並行政院新聞局於96年9月7日召開公廣集團朝南部設台案選址小組第二次會議決議，選定高雄市台鋁舊廠為設台地點，公視基金會依此展開南部設台計畫。
公共電視作為台灣唯一的公共媒體，深知區域均衡發展的重要性。在邁入開播第10個年頭的2008年，我們更加希望積極地透過事前完備資料蒐集、同時配合高雄市多功能經貿園區發展，縝密規劃南部設台事宜。本委託案將使南部設台之規劃確實符合民眾、產業界、整體區域發展之需求，順利推動南部影視與文化創意產業發展及轉型，落實促進多元文化與平衡區域失衡發展之效益。

於此，本會預計於今年度委託並完成之先期規劃與可行性研究，將就先期土地利用與整體環境進行評估規劃。其中將以帶動南部整體數位影視、文化教育娛樂產業鏈及影視聚落成形為目標，同時配合高雄市多功能經貿園區之整體規劃，進行整體土地開發利用之資料蒐集與評估。規劃報告之產出除對本會南部設台規劃有助益外，更將對於南部數位影視、文化教育娛樂產業鏈及整體影視產業聚落規劃奠定重要基礎。

3、 計畫目的
本案位於高雄市多功能經貿園區內，可鏈結流行音樂中心、軟體科技園區、國際世貿會展中心，帶動共同發展基礎。故本案需考量目前南部正進行中的文化轉型，針對南部在地人文特色、基地區位條件與特性、公共廣電媒體特質及製播需求及預計可帶動之整體影視產業前景，以具經濟效益之角度進行整體區位之先期規劃與可行性研究。以達成「奠定園區共同發展基礎」、「培育南部在地影視產業人才」、「帶動地方影視相關產業發展並升級」、「展現地方價值與文化」及「落實區域均衡發展」等多重目的。
4、 規劃範圍與委託服務內容
本案基地地址為高雄市前鎮區成功二路82號，計有前鎮區獅甲段419-1、419-6、420-2、420-4等四筆地號土地，土地面積為39,808平方公尺、土地使用分區為特貿四A區、建蔽率為60 ％、容積率為630 ％(以上數據以主管機關業管資料為準)。基地內並有地上兩層建物一筆，建號為前鎮區獅甲段156建號，建物謄本面積26864.25平方公尺（台鋁舊廠：長315公尺、寬約64公尺、脊高19公尺），其內為鋼架結構支撐。

本案規劃範圍需包含上述基地及其上既有建物之保留或拆遷分析，以及整體土地利用與本會南部設台部分之可行性分析，重點包含基地區位條件分析、整體定位、區域分析、法令分析、財務可行性分析及營運規劃等。本先期規劃與可行性研究案詳細規劃內容需涵蓋：
一、先期規劃作業內容：

（一）國外廣電業者地方分部類似案例規模彙整分析。
（二）與高雄市多功能經貿園區內相關產業共同鏈結發展分析。
（三）整體土地利用規劃之可行性分析（含整體土地利用各可能性方案之財務分析：由本會利用所有土地進行建設或部分使用其餘另做相關產業應用之財務分析規劃、及由南部發展歷史文化脈絡角度進行地上舊有建物更新重建之分析或新舊建物間之融合調查研究報告，就全部拆除、全部保留或局部保留等方案提出執行建議案）。
（四）營運規劃及管理模式分析。
（五）初步踏勘及現況調查。
（六）現況測量。
（七）地質調查、土壤調查與試驗。
（八）其他調查、試驗或勘測。
1.水文氣象測量及調查。
2.地下管線調查。
3.交通運輸調查。
4.週邊社會人文發展調查。
5.環境影響概述。
6.交通影響初估。
（九）都市計畫、區域計畫等之調查及規劃。
（十）計畫需求調查及分析。
（十一）計畫相關資料之分析、整理及評估。
1.現行相關政策法令。
2.相關案例分析。
（十二）方案之比較研究及初步規劃。
1.空間面積規劃。
2.空間設計要求。
2.替選方案評估。
（十三）計畫成本之初估及經濟效益評估。
1.基本參數假設。
2.經濟成本與效益。
3.經濟效益分析。
（十四）財務分析及財源取得方式之建議。
1.財務評估假設與參數設定。
2.開發成本及營運收支預估。
3.財務效益分析。
4.財源籌措與償債計畫。
5.風險與敏感度分析。
6.情境分析。
（十五）計畫綱要進度表之編擬。
1.主要工作項目。
2.分期執行策略。
3.發包策略。
4.執行步驟與分工。
5.執行時程。
（十六）可行性報告及建議。
（十七）綠建築及智慧建築設計原則研擬。
（十八）提出後續設計階段採取之委託技術服務執行方式﹝委託專案管理(含監造)、委託專案管理(不含監造)、委託設計、委託監造、委託設計監造等﹞。
二、計畫執行之配合人力需求規劃（履約期間）：
（一）得標者須編組具經驗常任工作人員至少二人派駐本會，配合全案計畫之執行、協助辦理本案相關業務及協調聯繫等工作，其中至少一名為大學以上畢業之專案工程師，並具備簡報、文稿撰寫等能力，且應有二年以上建築相關工作經驗(經本會同意)，另至少一名大學畢業，具有一年以上工作經驗之行政人員，具簡報、文稿撰寫能力。
（二）協助本會南部設台籌備計畫交付之辦理事項。
三、其他配合事項：

（一）依據主管(上級)機關審核成果報告書之結果，配合執行相關修正作業並協助完成核定程序。
（二）履約期間，針對本案重要會議及活動等全程攝(錄)影並作成紀錄(紀要)留存。

（三）工作月報：

廠商於契約作業期間，應於每月五日前提送一式二份工作月報，其內容包含前月之工作進度、內容、執行工作事項、工作人數及時數、異常狀況之分析及因應對策等，供機關審核。

（四）得標者負責各項會議(活動)簡報製作及相關會議(活動)議題之擬定、紀錄之整理（紀錄於會後三個工作天內提出）。

（五）履約所需之電腦資訊設備（包括個人電腦、外接式燒錄器等各項軟、硬體），並說明軟體用途及取得途徑等項目（電腦程式軟體應經合法授權。必要時，應提供機關電腦程式之使用說明及操作訓練）。另外提供包括數位相機、數位攝影機、彩色雷射印表機、播放機等器材供履約使用。   

（六）履約期間得標者應就基地所在區域與當地政府機關、學者專家及住民等舉行本案相關調查或研討會議及辦理相關座談會(不限當地)至少各1場以上(含相關企劃、聯繫、協調、文宣廣告、專業攝影、錄音、講者出席/交通/食宿、場地、市區接送、郵電及文宣印製等費用)。
（七）專題研討會議至少1場（含相關企劃、聯繫、協調、文宣廣告、專業攝影、錄音、出席來賓/交通/食宿、場地、市區接送、研討會會議實錄製作、郵電及文宣印製等費用）
（八）審查(諮詢)會議及案例觀摩（審查或諮詢委員食宿、場地、市區接送、郵電及文宣印製等費用)，並提供必要之翻譯人員及設備等。
（九）本案所需審查會外聘委員出席費及交通費由廠商支付。
（十）得標者所提之服務建議書獲選並完成簽約手續後，視為契約一部份。
（十一）應簽訂著作權權利移轉同意書。

（十二）本案得標者係屬單獨承攬，應以一家具名。
5、 執行期程：
本委託規劃案履約期限為自簽約日次日起170個日曆天(包含星期例假日、國定假日、機關行政作業時間及提送各階段報告審查時間)。相關工作至本案契約所列全部工作均驗收合格止。
6、 工作成果

  一、工作報告：
得標者須於決標後10日內辦理第一次工作報告（依本會通知日為準，提出服務實施計畫說明簡報）並提出工作預定進度表。得標者原則上每月至少須於與本會相關人員舉行兩次工作會報(應先行送交本會會議議題及預定時程表)，報告執行進度並與本會所聘諮詢委員討論構想、規劃意見及提報各階段相關之調查評估結果報告，另如有本會上級或特殊需求臨時需瞭解本案執行狀況時，得標者亦需配合執行報告。

  二、期中報告及提交「初步規劃報告書」：

得標者須於97年8月20日前辦理完成期中報告審查(須辦理簡報)，並提出期中報告初稿及簡報摘要各20份供本會審查，經審查結果修正定案後，提交本會定案之期中「初步規劃報告書」20本，另須提交「初步規劃報告書」電子檔及簡報光碟(內容應包括本案基地全區簡介動畫2~4分鐘)各2份。

  三、期末報告：

得標者須於97年11月7日前辦理完成期末報告審查(須辦理簡報)，並提出期末報告初稿及簡報摘要各20份供本會審查，經審查結果修正定案後，提交本會定案之期末報告書20本(含電子檔)及簡報光碟各2份。

  四、成果報告書：

得標者須於97年11月28日前提交本會已完成彩印裝訂版本之成果報告書(含各項工作執行成果、研討會實錄、規劃設計圖冊等成果)30本、本案說帖簡報系統2套(內容應包括本案基地全區簡介及規劃方案3D模擬說明動畫合計8-10分鐘)及各項資料之電子光碟2套。

   五、彩色工作成果摘要展示看板2套（含中英文對照及圖片照片等）及電腦檔案光碟2份(樣式內容須經本會審核)。

   六、規劃成果彩色宣傳摺頁說明800份（A3尺寸兩面彩色）及電腦檔2份(樣式內容須經本會審核)。
   七、本案各項簡報及報告會議之會議記錄及決議執行回應表由得標 者負責製作，並需於會後三個工作天內送達本會。

7、 採購金額：新台幣壹仟萬元整(採固定費用給付)
8、 注意事項：
一、投標廠商提供之服務建議書內容建議至少應包含下列項目(廠商得依專業素養補充)：

（一）執行計畫：依本委託案之範圍、服務項目、文宣方式、工作內容及進度等，擬定達成目標之最佳執行計畫，計畫內容包括作業安排、執行方法、進度時程、執行人力組織架構等足以說明之作業執行計畫；廠商得依執行計畫提出工作項目以外之承諾服務事項。

（二）執行本委託案之創意構想與建議。

（三）國外廣電業者類似案例之彙整分析及對本會於南部設台應有之角色功能、基本規劃構想與建議、永續經營之意見。

（四）服務經費預算分析。

（五）計畫主持人及主要參與工作人員(含顧問)簡歷及專長（簡介參評廠商之工作人員或技術團隊，除計畫主持人外，參與規劃人員應包括建築、環境科學（工程）、景觀、企管（財務）、行銷、廣電及文化創意領域研究等專業技術人員、專家學者或顧問，前開參與規劃人員之專業背景，在本案契約完成前不得任意更換或短缺）。

（六）公司工作業績 (最近五年承攬大型土地開發規劃策略、民間投資公共建設模式研究或大型空間規劃、相關廣電及文化創意產業發展規劃相關實績（包括類似活動之經驗、紀錄）。
以上所列服務建議書內容項目，建議仍需符合本採購案之評選作業
規定附表1之評選項目─項次一、項次二、項次三、項次四內容為
編撰原則。

附錄：

1、 基地區位環境示意圖
[image: image1.png]AR E 2250850
TRERARRIR

EEIHERTRABER
SERPL





二、基地空照圖
[image: image2.png]



三、基地位置圖
[image: image3.png]



















































公視南部設台預定地





公視南部設台預定地








PAGE  
11

