招標案號：
99年度客家電視台節目收視質研究計畫

備 註 條 款

壹、採購標的物名稱：99年度客家電視台節目收視質研究計畫。

貳、投標廠商應準備投標文件一式送交客家電視台，投標文件應包括下列內容：

一、投摽廠商之資格文件（詳附件一）

二、投標廠商之「計畫書」10份。
參、研究目的:
為強化鞏固現有客家電視台觀眾，積極擴大未來客家電視台潛在觀眾，希望藉由本研究了解目前觀眾對客家電視台的整體頻道認知、收視動機、節目品質滿意度以及符合客家電視台需求之特定項目調查等，以便使觀眾對客家電視台節目製作與內容服務提供更完整的改進意見。
肆、規格需求:

一、收視接觸度調查:

(1)執行期間：自簽約日開始至99年12月31日止，每月執行一次。

(2)合格受訪者：台灣本島地區年滿十歲以上民眾。

(3)調查規格：採用電話訪問調查，每次至少完成1,500份以上的有效樣本（有效樣本定義為完成訪問，無矛盾及刊載不清者），當月30日前須提出當月數字報告，但2月份報告須於99年2月24日前提出數字報告。
(4)調查內容：了解台灣本島地區民眾過去6個月收看客台節目之接觸率、節目相關看法與觀眾輪廓(包括性別、年齡、教育程度、職業、客家語腔調、居住縣市等)。
二、台灣地區觀眾收視研究調查：
(1)執行期間：自簽約日開始至99年12月31日止。

(2)合格受訪者:台灣本島地區年滿十歲以上民眾。且最近6個   月內有收看過客家電視台者。

(3)調查規格：採用電話訪問調查，每季至少完成1,068份以上最近6個月內有收看客家電視台的有效樣本（有效樣本定義為完成訪問，無矛盾及刊載不清者），或每月【收視接觸度調查】中符合本研究合格受訪者之條件可併入有效樣本計算。
分別於4月、7月、10月之10日前及12月25日前完成報告電子檔及簡報；簡報會議後，經客台收視質顧問審查認可後，需繳交35份書面結案報告及15份光碟。
(3)調查內容：台灣本島地區觀眾對整體頻道及重點節目之知名度、認知度、接觸度、滿意度、喜愛度及觀眾輪廓(包括性別、年齡、教育程度、職業、客家語腔調、居住縣市等)。
三、客庄地區觀眾收視研究調查:

(1)執行期間：99年5~6月。

(2)合格受訪者：客庄地區年滿十歲以上，過去6個月有收看客家電視台之客家觀眾。
(3)調查規格：採用電話訪問調查方法完成至少1,068份以上的有效樣本（有效樣本定義為完成訪問，無矛盾及刊載不清者），於10月10日前，與第3季【觀眾收視研究調查】合併繳交。

(4)調查內容：客庄觀眾對整體頻道及重點節目之知名度、認知度、接觸度、滿意度、喜愛度及觀眾輪廓(包括性別、年齡、教育程度、職業、客家語腔調、居住縣市等)。

四、焦點團體座談會：
(1)資料調查期間：視節目需要，以第2、3季執行為原則。

(2)座談場次：至少八場，每場4~8人，須與委託單位協商調查進行方式、時間、召開地點、主持人及與談人選。
(3)報告繳交時間：分別與第2、3季【觀眾收視研究調查】合併繳交。
(4)委託單位亦得實地觀察座談會之進行。
五、總結報告：
整合以上【收視接觸度調查】、【台灣地區觀眾收視研究調查】、【客庄地區觀眾收視研究調查】及【焦點團體座談會】等調查之綜合分析報告、於100年1月20日前提出完整結案報告電子檔，並到客家電視台簡報，經收視質顧問認可後，需繳交35份書面結案報告及15份光碟。
六、抽樣方式：

本研究計畫之量化研究抽樣方式採機率抽樣(台灣地區人口與客家人口分佈比例如下表)。

台灣地區人口統計及客家人口分佈統計比例表
	　 
	總人口數值(人) 
	台灣人口比例(%)
	客家人口數(萬人) 
	客家人口分布比例(%)

	總    計 
	22,698,465
	100%
	459.2
	100.00%

	台北市 
	2,632,242
	11.60%
	49.7
	10.82%

	高雄市 
	1,514,706
	6.67%
	18.7
	4.07%

	台北縣 
	3,767,095
	16.60%
	55.3
	12.04%

	桃園縣 
	1,911,161
	8.42%
	73.3
	15.96%

	新竹縣
	487,692
	2.15%
	31.5
	6.86%

	新竹市
	394,757
	1.74%
	11.5
	2.50%

	苗栗縣 
	559,986
	2.47%
	37.2
	8.10%

	台中縣
	1,543,436
	6.80%
	27.9
	6.08%

	台中市
	1,044,392
	4.60%
	13
	2.83%

	彰化縣 
	1,315,034
	5.79%
	16.8
	3.66%

	南投縣 
	535,205
	2.36%
	9
	1.96%

	雲林縣 
	728,490
	3.21%
	6.1
	1.33%

	嘉義市
	272,364
	1.20%
	1.3
	0.28%

	嘉義縣
	553,841
	2.44%
	4.3
	0.94%

	台南縣
	1,106,690
	4.88%
	5.8
	1.26%

	台南市
	760,037
	3.35%
	5
	1.09%

	高雄縣 
	1,245,474
	5.49%
	24.3
	5.29%

	屏東縣 
	893,544
	3.94%
	21
	4.57%

	宜蘭縣 
	460,426
	2.03%
	7.4
	1.61%

	花蓮縣 
	345,303
	1.52%
	29.8
	6.49%

	台東縣 
	235,957
	1.04%
	4.9
	1.07%

	基隆市 
	390,633
	1.72%
	5.4
	1.18%


資料來源：內政部戶政司(95年資料)、客委會全國客家人口基礎資料調查(97年資料)
七、其他：

(1)在不脫離原調查規格下，須與委託單位協商問卷、樣本等調查進行方式。 

(2)需與委託單位協商樣本抽選，必要時需保留樣本的相關資料，以作為後續追蹤之用。

伍、「計畫書」製作

一、投標廠商應依本案招標規範內容與規定以及「99年度客家電視台節目收視質研究計畫案評選項目及評審標準」(詳本備註條款附件二)所列評選項目備妥相關資料製作「計畫書」，以供評選。
二、計畫書標準

(一)研究方法與研究步驟

(二)問卷初稿

(三)分工及人力配置

(四)預算經費明細

(五)研究團隊介紹（請明述調查小組組成、人員【包含焦點團體座談會主持人】學經歷及實績，以及實際參與本案的顧問名單）
(六)廠商相關經驗與實績
三、製作格式
(一)格式：主要內容以A4紙直式橫書，並加註目錄及頁碼，如有調查結構、研究流程等相關內容時，可改用其他規格摺疊為A4大小。

(二)封面：「99年客家電視台收視質研究計畫」採購案企畫書。

(三)左側裝訂（即書本形式）。

(四)彩色或黑白印刷不拘，以能表現內容為原則。
陸、報價

一、報價幣別：以新台幣報價，並含5%營業稅。

二、標價條件：含問卷設計、調查執行及分析報告，需影印裝訂35份，另備光碟15份，並需每季至客家電視台做結案報告，12月最後一次執行後，需作全年結案報告。
柒、投標廠商於投標前，可向客家電視台索取過去做過之報告或來電詢問，聯絡人、電話及電子郵件地址如下：
王麗惠小姐，電話：02-2630-2038  mar51050@hakkatv.org.tw
林喬屏小姐，電話：02-2630-2042  mar50870@hakkatv.org.tw
捌、押標金
(一)本案押標金之金額為標價總額5%。

(二)有關押標金之繳交方式及其他規定，依據公視基金會「採購作業要點」之規定辦理。

玖、開標：本案開標程序依公視基金會「採購作業要點」之規定辦理。

拾、決標方式

一、本案採總價決標(標價含營業稅)，以合於招標文件規定之最有利標為得標廠商。
二、本案最有利標之評定方式：序位法(價格納入評比)。以序位第一，且經評選委員會過半數決定者為最有利標。

三、本案最有利標之評選項目及配分權重詳見本備註條款附件三「99年度客家電視台收視質研究計畫案評選項目及評審標準」之規定。

四、本案不訂底價，最有利標之標價應不逾預算金額新台幣貳佰伍拾萬元。(含5%營業稅)
五、投標廠商之投標文件經審查合於招標文件規定者，始得為評選之對象。

拾壹、審標與評選

一、資格審查

經資格審查符合本招標文件所規定投標廠商資格及應檢附之文件者，得參與「計畫書評選」。資格不符者，不得參與「計畫書評選」，該標不予考慮。

二、計畫書評選

(一)資格及投標文件經審查合於招標文件規定之投標廠商，其「計畫書」將分送本案採購評選委員評選。

(二)廠商簡報：
1.資格合格廠商應就所提「計畫書」內容對本案採購評選委員會進行十五分鐘之口頭簡報（簡報順序同投標文件開啟順序），投標廠商應派本案之專任工作人員出席簡報，出席人員不得超過5人，簡報後並接受評選委員問題之詢答。

2.前項廠商簡報及現場詢答，應與評選項目有關。簡報不得更改廠商投標文件內容。廠商另外提出變更或補充資料者，該資料應不納入評選。廠商未出席簡報及現場詢答者，不影響其投標文件之有效性，評選委員逕依其計畫書評分。

3.簡報之時間及地點：客家電視台將於資格審查完成後，另行通知資格合格廠商簡報之時間及地點。

(三)評選：

1.簡報及現場答詢完成後，即於原地點進行評分，各評選委員依據各投標廠商所提計畫書內容，依本備註條款附件四「99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   年度客家電視台收視質研究計畫書評分表」所列評選項目及配分評定各廠商之得分。

2.全部評選項目合計總分為一百分。各投標廠商其平均總分七十分（含）以上者為合格廠商，低於七十分者為不合格廠商。不合格者不得作為最有利標。
3.各評選委員對各合格廠商之評定分數，依其評審之分數高低換算為序位，得分最高者序位第一，得分次高者序位第二，餘類推。並將各合格廠商之序位予以加總，序位合計數最低者為總序位第一（格式詳如附件四評選結果總表），且經評選委員會過半數決定者為最有利標，以整體表現經評選委員會評定過半數決定並經簽奉本基金會核定為優勝廠商者，取得與本會優先議價權，如有議價不成，再由本會與序位第二之合格廠商議價，以下依此類推。

4.總序位相同者，以總得分最高者決定之；若總得分仍相同時，以價格最低者決定之。
拾貳、履約保證金
一、立約商應於決標後之次日起五天內繳納契約金額百分之五之履約保證金。

二、履約保證金將俟本案驗收合格後，且無待解決之情事後無息發還。

拾参、逾期罰款：若未能如期提出完整結案報告，每延一日應逕付賠償金額5000元計算，並得自調查費用逕為扣抵。若因天災等無法事前預期之狀況及因客家電視台本身之因素延誤正常計畫，則不在此限。
拾肆、付款方式：每季完成簡報，同時繳交每季客家電視台節目收視質研究結案報告後，經委託單位確認無誤，開立發票依付款程序辦理付款。付款單位應於請款後九十天內付款。
PAGE  
1

