99年度客家電視台收視質研究計畫案合約書
立合約書人： 

（以下簡稱甲方）

財團法人公共電視文化事業基金會（以下簡稱乙方）

茲因乙方委託甲方承作收視研究，雙方訂立合約條件如下：

1、 甲方應依本合約及所提「99年度客家電視台收視質研究計畫案」企劃書進行抽樣調查研究，該項計畫書如附件，作為本合約之一部分。

2、 本合約自簽約日開始至99年12月31日止，研究地區為台灣本島地區。本合約總費用為新台幣（含稅）。付款方式為季付共分4期，每期新台幣（含稅），季結後90天付款，由甲方每季開立支票依乙方付款程序辦付款
3、 【收視接觸度調查】採用電話訪問調查，每次至少完成1,500份以上的有效樣本（有效樣本定義為完成訪問，無矛盾及刊載不清者），當月30日前須提出當月數字報告，但2月份報告須於99年2月24日前提出數字報告。
4、 【台灣地區觀眾收視研究調查】採用電話訪問調查，每季至少完成1,068份以上最近6個月內有收看客家電視台的有效樣本（有效樣本定義為完成訪問，無矛盾及刊載不清者），或每月【收視接觸度調查】中符合本研究合格受訪者之條件可併入有效樣本計算，分別於4月、7月、10月之10日前及12月25日前完成結案報告電子檔及簡報；簡報會議後，經客台收視質顧問審查認可後，需繳交35份書面結案報告及15份光碟。

5、 【客庄地區觀眾收視研究調查】完成客庄地區客家觀眾至少1,068份以上的有效樣本（有效樣本定義為完成訪問，無矛盾及刊載不清者），於10月10日前，與第3季【台灣地區觀眾收視研究調查】合併繳交。

6、 【焦點團體座談會】舉辦場次至少八場，每場4~8人，須與委託單位協商調查進行方式、時間、召開地點、主持人及與談人選，報告繳交時間為分別與第2、3季【台灣地區觀眾收視研究調查】合併繳交。
7、 甲方若未能如期提出完整報告，每延一日應每延一日應逕付乙方賠償金額5000元計算，乙方並得自研究費用逕為扣抵。若因天災等無法事前預期之狀況及因乙方之因素延誤正常計畫，則不在此限。

8、 若乙方於研究執行過程中欲更改研究範圍或縮短研究時間，甲方有權重新計算研究經費。
9、 乙方若因故取消研究案，則甲方有權依據已執行之部分，收取專案研究研究經費、人事費用及行政費用。
10、 本研究報告以甲方為著作人。甲方同意授權乙方重製、公開口述，前揭著作物。
11、 履約保證金將俟本案驗收合格後，且無待解決之情事後無息發還。得標商同意將押標金轉履約保證金。

12、 研究結束後，甲方應將所有研究內容歸入機密檔案，善盡保密之責。

13、 本合約書經雙方簽章同意後生效，壹式肆份，甲方壹份，乙方參份為憑。

14、 如因本合約所生之任何糾紛訴訟，以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

                立合約書人

      甲  方： 
      代表人：   

      電   話：

                                統一編號：

地  址：
      乙  方：財團法人公共電視文化事業基金會
                                代表人：馮賢賢
      電   話：02-66062662
統一編號：02-26332000
                                地  址：台北市內湖區康寧路三段七十五巷五十號
中華民國九十九年月日
PAGE  
3

