103~105年度客家電視台收視質研究計畫案合約書

立合約書人：

財團法人公共電視文化事業基金會（以下簡稱甲方）

（以下簡稱乙方）

茲因甲方委託乙方承作收視研究，雙方訂立合約條件如下：

- 乙方應依本合約及所提「103-105年度客家電視台收視質研究計畫案」企劃書進行抽樣調查研究，該項計畫書如附件，作為本合約之一部分。

- 本合約自簽約日開始至103年12月31日止，研究地區為台灣本島地區。本合約總費用為新台幣            （含稅）。付款條件如下：

(一）第一期款：乙方完成議價與簽約後，甲方支付總研究經費之20％。

（二）第二期款：乙方於完成台灣地區第一季收視研究結案報告電子檔，且於103年3月25日前完成簡報，經甲方確認無誤通過後，乙方繳交20份書面結案報告及10份光碟後，甲方支付總研究經費的20％。

（三）第三期款：乙方於完成台灣地區第二季收視研究結案報告電子檔，且於103年5月30日前完成簡報，經甲方確認無誤通過後，乙方繳交20份書面結案報告及10份光碟，甲方支付總研究經費的20％。

（四）第四期款：乙方於完成台灣地區第三季收視研究、客庄地區收視研究及焦點團體座談會結案報告電子檔，且於103年9月26日前完成簡報，經甲方確認無誤通過後，乙方繳交20份書面結案報告及10份光碟，甲方支付總研究經費的20％。

（五）第五期款：乙方於完成台灣地區第四季收視研究結案報告暨全年度收視質總結報告電子檔，且於103年12月26日前完成簡報，經甲方確認無誤通過後，乙方繳交20份書面結案報告及10份光碟，甲方支付總研究經費的20％。

以上各階段經甲方確認無誤後，由乙方開立發票或收據依付款程序辦理款項支付，並於請款後隔月支付。

- 【台灣地區觀眾收視研究調查】採用電話訪問調查，每季至少完成1,068份以上最近1個月內有收看客家電視台的有效樣本（有效樣本定義為完成訪問，無矛盾及刊載不清者）。

- 【客庄地區觀眾收視研究調查】完成客庄地區客家人觀眾至少1,068份以上的有效樣本（有效樣本定義為完成訪問，無矛盾及刊載不清者），與第3季【台灣地區觀眾收視研究調查】合併繳交。

- 【焦點團體座談會】舉辦場次共   場，每場6~12人，須與委託單位協商調查進行方式、時間、召開地點、主持人及與談人選，報告繳交時間為與第3季【台灣地區觀眾收視研究調查】合併繳交。

- 乙方若未能如期提出完整報告，每延一日應逕付甲方之賠償金額為新台幣5,000元計算，甲方並得自研究費用逕為扣抵。若因天災等無法事前預期之狀況及因可歸責甲方之因素延誤正常計畫，則不在此限。

- 乙方應按甲方所提之「103~105年度客家電視台收視質研究案」規格需求承作並接受甲方之督導指揮，如甲方認為研究結果有補配、重配或為其他處理之必要，甲方應於收到調查數據後十內通知乙方，乙方應依雙方約定期限內修改完成，並再送驗收。若乙方未於期限內修改完成或修改後仍未通過驗收者，甲方得依本契約第六條向乙方要求賠償，其因而增加之支出，由乙方負擔。但係因可歸責於甲方之事由所致者，由甲方負擔。

- 若甲方於研究執行過程中欲更改研究範圍或縮短研究時間，甲乙雙方得重新計算研究經費。

- 甲方若因故取消研究案，則乙方有權依據已執行之部分，憑收據向甲方收取已執行之專案研究研究經費、人事費用及行政費用。

- 本研究報告甲、乙雙方共同享有著作人格權，著作財產權歸甲方所有。履約保證金將俟本案驗收合格後，且無待解決之情事後無息發還。得標商同意將押標金轉履約保證金。

- 研究結束後，乙方應將甲方所有研究內容歸入機密檔案，善盡保密之責，若乙方需要改寫與發表研究成果，須事先知會甲方。

- 依「103~105年度客家電視台收視質研究案」合約中的計劃備註條款(詳附件)第壹拾壹條第二項第（三）款第5目「在本年度第三季執行完畢後，經審查委員會就第一至三季執行狀況及報告審查，通過者得優先與立約廠商議價，延長履約一至二年，最長至105年12月31日止，調查期間共36個月，未通過者下一年度重行招標。」本合約書經雙方簽章同意後生效，壹式肆份，甲方參份，乙方壹份為憑。

- 如因本合約所生之任何糾紛訴訟，甲乙雙方同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

立合約書人

甲  方：財團法人公共電視文化事業基金會

代表人：曠湘霞

電   話：02-26338200

統一編號：01012145

地  址：台北市內湖區康寧路3段75巷50號

乙  方：

代表人：

電   話：

統一編號：

地 址：

中華民國  年  月  日